## Hoja1
| Sem | PV | EV | AC | SV=EV−PV | CV=EV−AC | SPI=EV/PV | CPI=EV/AC | PV (Planned Value) = Valor planificado
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lo que deberías haber hecho hasta hoy, según el plan.
| 1 | 1000 | 800 | 1100 | -200 | -300 | 0.8 | 0.72727 | Ejemplo: según tu cronograma, hoy deberías llevar el 50% → si el presupuesto total es $100,000, entonces PV = $50,000.
| 2 | 2500 | 1800 | 2400 | -700 | -600 | 0.72 | 0.75 | EV (Earned Value) = Valor ganado
| 3 | 4000 | 3000 | 3800 | -1000 | -800 | 0.75 | 0.78947 | Lo que realmente has hecho hasta hoy, pero medido en términos del plan.
| 4 | 5500 | 4500 | 5200 | -1000 | -700 | 0.81818 | 0.86538 | Ejemplo: llevas hecho un 40% → EV = $40,000.
| 5 | 7000 | 6000 | 6500 | -1000 | -500 | 0.85714 | 0.92308 | AC (Actual Cost) = Costo real
| 6 | 8500 | 7600 | 8000 | -900 | -400 | 0.89412 | 0.95 | Lo que te has gastado hasta hoy.
| 7 | 9500 | 8900 | 9200 | -600 | -300 | 0.93684 | 0.96739 | Ejemplo: has gastado $45,000.
| 8 | 10000 | 9600 | 10100 | -400 | -500 | 0.96 | 0.9505
Fórmulas clave
SV (variance de cronograma) = EV − PV → < 0 = atraso
CV (variance de costo) = EV − AC → < 0 = sobrecosto
SPI (índice de performance de cronograma) = EV / PV → < 1 = atraso
CPI (índice de performance de costo) = EV / AC → < 1 = sobrecosto
Lectura rápida
En todas las semanas EV < PV → el proyecto va atrasado (SPI < 1).
En todas las semanas AC > EV → hay sobrecosto (CPI < 1).
Se mejora un poco hacia la semana 5–6 (SPI ≈ 0.85), pero sigue en rojo.
Proyección simple al corte final (semana 6)
Si tomamos BAC = 100 (mismas unidades que PV) y usamos el CPI final ≈ 0.81:
EAC ≈ BAC / CPI = 100 / 0.81 ≈ 123.5 → costo final ≈ 123.5
VAC = BAC − EAC ≈ 100 − 123.5 = −23.5 → sobrepaso de ~23.5
Curva S (cómo se vería)
PV: línea de referencia que llega a 100 en la semana 6.
EV: siempre por debajo de PV → atraso.
AC: casi siempre por encima de EV → gastas más de lo logrado.
Conclusión:
el proyecto va atrasado y con sobrecosto.
Para corregir:
reducir alcance no crítico,
atacar cuellos de botella (WIP/QA),
y priorizar ítems de mayor valor para recuperar SPI y mejorar el CPI.
4. Interpretación para ShopU
Situación Inicial (Sem 1-3): Hubo un arranque lento (SPI bajo de 0.72) y costoso.
Causa probable: El equipo estaba aprendiendo Jetpack Compose y configurando Firebase. Eso consumió horas (AC alto) pero produjo poca funcionalidad visible (EV bajo).
Recuperación (Sem 4-6): El equipo tomó ritmo. El SPI subió de 0.75 a 0.89.
Razón: Se superó la curva de aprendizaje y se empezaron a entregar módulos más rápido (Catálogo, Carrito).
Estado Final (Sem 8):
Cronograma: Terminaste con un SPI de 0.96. Casi lograste la meta, pero faltó un poco de alcance (quizás la gestión de trabajadores RF-10 quedó incompleta).
Costo: Tu AC ($10,100) superó al PV ($10,000). Tuviste un ligero sobrecosto debido al inicio lento.